**2020年度国家社科基金项目申报工作时间节点**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **时间节点** |
| **第一阶段：选题论证（10月10日—11月15日）** | | |
| 1 | 各学院组织论证2020年国家社科基金项目选题，选题确定后上报送社科处 | 11月15日前 |
| **第二阶段：专题辅导（11月15日—12月15日）** | | |
| 2 | 各学院组织教师填写项目申请书（按2019年  版本） | 11月15-12月15日 |
| 3 | 学院邀请专家作项目专题辅导 |
| **第三阶段：全面论证（12月15日—1月5日）** | | |
| 4 | 国家社科基金项目申报公告发布 | 12月中旬 |
| 5 | 解读2020年项目指南 |
| 6 | 学院组织教师根据2020年项目指南进一步完善项目申请书 | 12月底 |
| 7 | 学院组织专家论证申报项目，申报人根据论证意见修改完善项目申请书 | 12月底 |
| **第四阶段：学校论证（2020年1月中旬）** | | |
| 8 | 学院出具公函，将申请书1份统一报送科研院 | 1月15日前 |
| 9 | 科研院组织复评，反馈修改意见 | 1月中旬 |
| **第五阶段：项目上报（2020年1月下旬）** | | |
| 10 | 科研院对项目申请书进行形式审查 | 1月下旬 |
| 11 | 登录国家社科基金项目申报系统，录入项目数据表，汇总盖章，上报省社科规划办 |