附件一

甘肃省科技重大专项评估规则

2006年，我省启动了科技重大专项计划，组织实施了10个方面的重大专项。在实施三年后，对重大专项开展评估工作，旨在考评项目目标实现情况，掌握项目实施进度，找出项目实施过程中存在的问题，为改进科技重大专项管理工作提供相应的决策依据。

一、目的意义

科技评估是科技重大专项计划管理工作的重要步骤，由科技评估机构独立承担，按照科学的评估程序和方法，对评估项目作出独立、客观、公正、科学的评价，供科技计划管理部门参考。

二、组织管理

（一）管理机构。省科技厅成立甘肃省科技重大专项评估工作组，全面负责评估组织管理工作。评估工作组由省科技厅组织有关技术、管理和财务方面的专家组成。

（二）评估组织。省科技厅委托具备评估资质的科技评估机构负责科技重大专项的具体评估工作。

1、组建评估专家组

——科技评估机构组建技术评估专家组。按照工业、农业、社会发展三个领域划分专家组，按项目数量，每组5－7名专家，包括2名管理专家和3－5名技术专家。

——科技评估机构组建财务评估专家组。由1－2名财务专家组成，对重大专项项目的经费使用情况进行评估。

——科技评估机构选派具有专业资质和接受过专业培训的评估人员，组织实施项目评估。

2．信息管理

——收集整理《科技重大专项实施情况总结报告》、《科技重大专项计划任务书》以及承担单位完成的阶段性成果或知识产权等资料。

——设计《重大专项项目评估信息表》，开发网络评估系统，汇总分析专家对各个项目的评估信息。

——评估过程中涉及到的技术资料、研究数据、研究手段和知识产权等，未经省科技厅同意不得公开。

3．经费管理

科技重大专项评估活动所发生的费用，包括评估专家咨询费、实地评估费、软件开发费、资料费等，由省科技厅专项拨付。

三、评估原则

（一）内容界定的原则。评估主要评估项目的进展情况、工作状态和研究前景。

（二）独立评估的原则。评估由科技评估机构独立进行，项目利益相关者回避。

（三）具体操作的原则。评估应具有可操作性和针对性，反映项目的经验教训。

（四）方法规范的原则。通过资料审查、网上评估和实地考察，从不同角度对重大专项项目进行分析和评估

（五）专家参与的原则。选聘有关专家参与评估，对重点和难点问题及时给予指导，突出客观性。

（六）信息公开的原则。评估的原则、方法、程序向项目承担单位和社会公开，突出社会参与度。

四、评估内容

（一）项目实施进展

（二）项目产出情况

（三）项目组织管理

（四）项目财务状况

（五）项目风险分析

（六）项目存在问题

五、评估方法

1、专家调查。通过网络调查问卷，对阶段性目标和成果进行专家调查，评价项目进展质量。

2、层次分析。根据领域建立分析结构模型，进行模糊分析，确定各因素权重。

3、对比分析。按照评价指标体系，采集项目基本数据，与项目任务书进行对比，反映项目效益。

4、综合评价。应用定性和定量相结合的方法进行综合评估，确定专项和具体项目评估等级。

六、评估流程

拟定评估规则

遴选评估专家

分送评估材料

抽样现场考察

信息分析综合评价

拟定初步项目评估意见

撰写项目评估报告

评估报告内部审查

征集评估材料

专家独立逐项进行评估

项目总结报告

项目评估信息表

向项目管理处汇报评估意见

向计划处汇
报评估意见

评估机构负责人审核、提交